Phần 1 - Rà soát bảng

| Mã | Nhận định trong báo cáo | Đúng / Sai | Căn cứ trong dữ liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| BC1 | Velocity Sprint 4 = 21 SP: 15 SP của các PBI Done cộng 6 SP cho PBI ví RikkeiPay đã làm khoảng 75% | Sai | PBI thanh toán ví RikkeiPay mới làm được 75% và chưa qua Integration Test nên không đạt Định nghĩa hoàn thành (DoD), không được tính SP. |
| BC2 | Ngày 1 sang ngày 2 đường nằm ngang, nên tại Daily Scrum đội hỏi nhau có Task nào quá lớn hoặc đang làm dở quá nhiều việc cùng lúc | Đúng | Đường nằm ngang thể hiện không có SP nào được hoàn thành thêm từ ngày 1 sang ngày 2, đây là tín hiệu chuẩn để đội ngũ rà soát lại công việc trong Daily Scrum theo đúng quy tắc nghiệp vụ |
| BC3 | Ngày 3 đường tăng từ 21 lên 24, chứng tỏ Developers làm việc chậm | Sai | Ngày 3 Đức thêm PBI mã khuyến mãi 3 SP: 21 + 3 = 24; đường tăng do thêm việc, không do làm chậm. |
| BC4 | Ngày 10, đội sửa số còn lại từ 11 về 0 để Actual Line chạm điểm cuối của Ideal Line | Sai | Theo quy tắc nghiệp vụ, Actual Line phải phản ánh đúng công việc còn lại, tuyệt đối không sửa số cho khớp Ideal Line. Thực tế vẫn còn 11 SP chưa xong (chưa đạt DoD). |
| BC5 | PBI ví RikkeiPay chỉ còn thiếu Integration Test, nên tự chuyển sang Sprint 5 với 2 SP còn lại | Sai | Chưa qua Integration Test là chưa đạt DoD, chưa Done, không có "2 SP còn lại"; PBI quay lại Product Backlog để Đức xếp thứ tự. |

Phần 2 - Tính lại Velocity của Sprint 4

- Các PBI được tính điểm

  - Hủy chuyến trước khi tài xế nhận: 5 SP

  - Đánh giá tài xế sau chuyến đi: 5 SP

  - Lưu địa chỉ yêu thích: 3 SP

  - Đổi ảnh đại diện: 2 SP

Velocity = 5+5+3+2 = 15 SP